### Российская Федерация

# Глава Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020                                                                                                         № 4

с.Заря Свободы

Марьяновский район

Об организации противопаводковых

мероприятий на территории

Заринского сельского поселения в 2020 году

В соответствии с Законом Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования Заринское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Заринского сельского поселения в период весеннего половодья в 2020 году    Постановляю:

1.Образовать противопаводковую комиссию и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Заринского сельского поселения на весенний период 2020 года (приложение № 2).

3. Привлечь силы и средства Заринского сельского поселения, для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2020 году.

4.Рекомендовать Главе ИП КФХ Говин – Говину А.Г., населению Заринского сельского поселения принять меры по проведению мероприятий для пропуска талых вод в целях уменьшения риска возникновения ЧС в период весеннего паводка 2020 года.

5.Контроль, за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заринского сельского поселения:                              В.В.Бондаренко

Состав  противопаводковой  комиссии

Заринского сельского поселения:

| Бондаренко В.В. – председатель комиссии | Глава Заринского сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Говин А.Г. | Глава ИП КФХ Говин (по согласованию) |
| Петровский А.В. | слесарь участка с. Заря Свободы МУП ЖКХ «Лесногорское» (по согласованию) |
| Гених В.А. | староста д. Чапаево (по согласованию) |
| Лихачев А.В. | староста д. Райнфельд (по согласованию) |

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на территории

Заринского сельского поселения  в 2020 году.

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии при администрации Заринского сельского поселения | до 20.03.2020 | Бондаренко В.В. |
| 2 | Очистка крыш от снега | до 22.03.2020 | население |
| 3 | Очистить кюветы, нарезка русел для пропуска талых вод, в местах постоянного оттока | до 25.03.2020 | Комиссия, население |
| 4 | Провести работу с населением по привлечению к проведению противопаводковых мероприятий | до 25.03.2020 | Заяц Е.М. депутаты |
| 5 | Подготовить технику для проведения очистных работ производственных объектов, дорог Трактор К-700 с навеской Трактор ДТ-75 бульдозер МТЗ-80 с бочкой (по согласованию) | до 25.03.2020 | Говин А.Г. |
| 6 | Расчистить водопропускные трубы в черте населенных пунктов | до 01.04.2020 | комиссия |

Силы и средства Заринского сельского поселения, привлекаемые для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2020 году.

| Наименование организации, л/с и техника которой привлекаются к ликвидации ЧС | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество л/с всего деж. Смена (чел.) | Наименование техники и её количество (ед.) |  |  |
|  |  | Водооткачивающая | Инженерная | Автомобильная |
| ИП Глава КФХ Говин А.Г. | 6 | Мотопомпа – 1 ед. | Бульдозер ДТ-75 – 1 ед. МТЗ – 82 – 1 ед. | ГАЗ 3307 |
| МУП ЖКХ «Лесногорское» | 3 |  | МТЗ -80 - 1 ед. |  |